Приложение к приказу

№22-Д   от 15.04.2022 г.

План-график

мероприятий по введению ФГОС начального общего и ФГОС основного общего образования на 2022 – 2024 годы в   МБОУ «Кривчевская ООШ»

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего и ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 | Директор школы | - Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. - Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ООО |
| 1.2 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновлённых ФГОС | Март-апрель 2022 года | Директор школы | Проведена оценка готовности к введению обновлённых ФГОС, выявлен уровень готовности и дефициты |
| 1.2.1 | Провести контроль обеспечения учебниками обучающихся 1-4, 5 - 9 классов | Март-апрель 2022 года | Библиотекарь | Аналитическая справка об обеспечении учебниками обучающихся 1-4, 5 - 9 классов |
| 1.2.2 | Проанализировать кадровые условия (количество педагогов, учебная нагрузка, прохождение курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС) | Март-апрель 2022 года | Директор школы | Аналитическая справка о качестве материально-технических и кадровых условий реализации ООП НОО и ООП ООО. Выявление дефицитов/рисков. |
| 1.4 | Разработка школьного плана-графика мероприятий по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель 2022 года | Директор школы | План-график разработан, утвержден. |
| 1.5 | Проведение педагогического совета по теме «Нормативное и методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательной организации» | Апрель 2022 года | Директор школы | Готовность коллектива к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО, понимание этапов, зон коллективной и личной ответственности. Протокол заседания. |
| 1.6 | Проведение педагогических советов по вопросам реализации основных образовательных программ НОО и программ ООО | В течение всего периода | Директор школы | Запланировано регулярное проведение педагогических советов. Протоколы заседаний. |
| 1.7 | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей | Апрель - май 2022 и 2023 годов | Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО | Разработаны анкеты/опросные листы/иное для проведения мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей |
| 1.8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022-2024 годов | Директор школы, библиотекарь | Наличие утвержденного списка учебников для реализации ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
|  | 2. Работа с родителями |  |  |  |
| 2.1 | Проведение классных родительских собраний 1- 4-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО. Сбор согласий на переход обучения по обновленным ФГОС НОО. | Апрель 2022 | Директор школы | Родителям предоставлена информация о введении обновленных ФГОС. Представлены федеральная нормативные документы, локальные акты школы. Собраны согласия на переход обучения по обновленным ФГОС НОО обучающихся 2-4 классов |
| 2.2 | Проведение классных родительских собраний в 5-8-х классах по вопросу обучения по обновленным ФГОС ООО. | Апрель-май 2022 | Директор школы | Родителям предоставлена информация о введении обновленных ФГОС. Представлены федеральная нормативные документы, локальные акты школы. |
|  | 3. Нормативно-правовое сопровождение поэтапного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 3.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель-май 2022 | И.О. директора по УВР | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель-май 2022 | Директор, И.О. директора по УВР | Документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО, изучены в ходе педагогических советов, заседаний региональных и школьных МО. |
| 3.3 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022 | Директор | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО разработаны |
| 3.4 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Директор | Должностные инструкции |
| 3.5 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Директор | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением |
| 3.6 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе, внеурочной деятельности), учебным модулям учебного плана для 1-4х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 20 августа 2022 года | Педагоги, рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Утверждены рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе, внеурочной деятельности), учебным модулям учебного плана для 1-4х и 5-х классов |
| 3.7 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе, внеурочной деятельности), учебным модулям учебного плана для 5-9-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 20 августа 2023 года | Педагоги, рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Утверждены рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе, внеурочной деятельности), учебным модулям учебного плана для 5-9-х классов |
| 3.8 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-х классов по ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 30 мая 2022 года | Педагоги, рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 3.9 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5-9-х классов по ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 30 мая 2023 года | Педагоги, рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 3.10 | Разработка на основе ПООП НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС НОО | До 1.08.22 | Педагоги, рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО |
| 3.11 | Разработка на основе ПООП ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО | До 1.08.22 | Педагоги, рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО |
| 3.12 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе учебных планов, планов внеурочной деятельности, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности, календарных планов воспитательной работы, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Директор | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе учебных планов, планов внеурочной деятельности, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности, календарных планов воспитательной работы |
| 3.13 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | До 30 августа 2022 года | Директор | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» |
|  | 4. Методическое обеспечение поэтапного перехода к обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 4.1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 30 августа 2022 года | Директор школы, И.О. директора по УВР | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 4.2 | Изучение нормативных документов и программно-методических материалов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года ежегодно с 2022 года | Директор школы, И.О. директора по УВР | Согласование педагогами направлений методической работы и необходимых изменений в образовательной деятельности. |
| 4.3 | Организация участия руководителей, педагогов школы в федеральных, региональных вебинарах по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС | В течение всего периода | Директор школы | Развитие профессиональных компетенций по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 4.4 | Проведение семинаров и/или совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, | Развитие профессиональных компетенций по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 4.5 | Формирование банка различного уровня концептуальных, нормативно-правовых и программно--методических документов и рекомендаций по введению и реализации ФГОС. | До 1.04.22 | И.О. директора по УВР | На официальном сайте школы создан раздел с размещенными ссылками на актуальные документы, программы и методические рекомендации по введению и реализации ФГОС) |
| 4.7 | Организация работы педагогов с Конструктором рабочих программ по всем учебным предметам | В течение всего периода | Директор, И.О. директора по УВР | Учителями начальных классов и учителями – предметниками в Конструкторе разработаны рабочие программ |
|  | 5. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 5.1 | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОУ по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1.09.2022 | Директор школы | Педагоги освоили программы повышения квалификации. |
| 5.2 | Приведение должностных инструкций в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами | До 1.09.2022 | Директор школы, И.О. директора по УВР | Разработаны должностные инструкции |
|  | 6. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 6.1 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновлённых ФГОС в общеобразовательной организации | Март 2022 года | И.О. директора по УВР | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновлённых ФГОС |
| 6.2 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2024 годы | И.О. директора по УВР | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 6.3 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2024 годы | Директор, И.О. директора по УВР | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |